## Feuil1
Date | Nombre d'heures | Tâche | Commentaire | Heures de travail totales (Selon l'horaire du CPNV)
2018-05-08 01:12 | 1.5 | Rendez-vous avec M. Lymberis, signature du cahier des charges, explications préliminaires |  | 5
| 0.5 | Mis en place de l'environnement de travail | Mise en place de Git, réinstallation de python et PyCharm, création et clonage d'un repository dédié, mise en place de l'arborescence de travail de base
| 0.5 | Téléchargement de différents fichiers | Dossier de projet TPI, …
| 0.5 | Envoi de mails
| 1.5 | Création de la liste des tâches & planning
2018-05-09 | 1.5 | Mise à jour du dossier de projet |  | 9
| 2 | Création du Wireframe
| 0.75 | Entretien avec M. Ithurbide | Explications sur Zenkit, discussions sur la méthodologie de projet
| 2 | Mise à jour du Dossier de projet
| 1.15 | Recherches sur Tensorflow
| 0.5 | Création du journal de travail
mar 15.05 | 2 | Création des Use-case & Scénarios |  | 5
| 1.5 | Recherches sur Tensorflow
| 1.5 | Checerches sur tkinter
2018-05-16 | 0.5 | Finalisation des use-case & scénarios |  | 9
| 3 | Création de l'application de base | Mise en place d'un fichier de config, création d'une classe "Main_Window", et création d'un semblant d'interface grâce à tkinter