## Feuil1
Date | Nombre d'heures | Tâche | Commentaire | Heures de travail totales (Selon l'horaire du CPNV)
2018-05-08 01:12 | 2 | Rendez-vous avec M. Lymberis, signature du cahier des charges, explications préliminaires |  | 6
| 1 | Mis en place de l'environnement de travail | Mise en place de Git, réinstallation de python et PyCharm, création et clonage d'un repository dédié, mise en place de l'arborescence de travail de base
| 0.5 | Téléchargement de différents fichiers | Dossier de projet TPI, …
| 0.5 | Envoi de mails
| 2 | Création de la liste des tâches & planning
2018-05-09 | 1.5 | Mise à jour du dossier de projet |  | 9
| 2 | Création du Wireframe
| 0.75 | Entretien avec M. Ithurbide | Explications sur Zenkit, discussions sur la méthodologie de projet
| 2 | Mise à jour du Dossier de projet
| 1.15 | Recherches sur Tensorflow
| 0.5 | Création du journal de travail
mar 15.05.18 | 2 | Création des Use-case & Scénarios |  | 6
| 2 | Recherches sur Tensorflow
| 2 | Checerches sur tkinter
2018-05-16 | 0.5 | Finalisation des use-case & scénarios |  | 9
| 3 | Création de l'application de base | Mise en place d'un fichier de config, création d'une classe "Main_Window", et création d'un semblant d'interface grâce à tkinter
| 2.5 | Début de la création de l'interface tkinter
| 3 | Tentatives d'installation du package de gestion d'images Pillow | Problèmes d'importation de la librairie pillow, permettant notamment la gestion d'images jpg et png en python
2018-05-17 | 2 | Résolution du problème relatif à Pillow | L'installation de la distribution "Anaconda" a réglé mon probleme | 9
| 7 | Développement de l'interface | Gestion d'image, boutons, le placement des éléments avec tkinter est retors, mais ne devrait pas poser de problèmes longtemps. J'ai pu améliorer mes compétences sur tkinter grâce à pygubu, un générateur d'interface, que j'ai utilisé pour comprendre le fonctionnement de la grille de tkinter
2018-05-18 | 3 | Suite du développement de l'interface | Presque tous les boutons sont fonctionnels, j'ai récupéré quelques paragraphes de code qui me permettent de dessiner une boîte de sélection dans le canvas, et grâce à la librairie PIL, j'arrive à prendre un screenshot aux coordonnées se trouvant dans la selection box | 7
| 4 | Développement de la boîte de sélection
2018-05-22 | 4.5 | Suite du développement de la boîte de sélection |  | 6
| 1.5 | Recherches sur Tensorflow