## Feuil1
2018-06-18 | Journal de bord
Jeremy Comelli
Date | Entrée
17.05 | Le développement de l'interface graphique prend plus de temps que prévu, cependant la partie "Chargeur de fichiers" va finalement être abandonnée, car le processus est moins complexe que prévu.
23.05 | Après entretien avec M. Ithurbide, il a été décidé que la méthode de prendre un screenshot n'était effectivement pas optimisée, ou portable (celle-ci utilisait notamment un offset de coordonées hardodé, prévu pour ignorer spécifiquement les bordures de fenêtres windows 7). À la place, une conversion de l'image en matrice numpy sera utilisée
24.05 | J'ai passé la matinée sur un problème passablement frustrant. En essayant de modifier le chargeur d'image pour le faire créer des objets, j'ai oublié de convertir Image.fromarray(image) en ImageTk.PhotoImage. Problème résolu, mais du temps a été perdu inutilement sur un problème facile. Cependant, avec la nouvelle architecture orientée objet, il me sera plus facile de récupérer une partie de l'image.
24.05 | Note à moi-même: Il aurait été bien plus simple d'empêcher le retournement de la selection_box, par exemple en swappant le côté sélectionné quand la souris passe au dessus, car il est complexe de transformer des coordonnées négatives, et une boite de sélection basée sur des valeurs width et height.
24.05 | Après discussions avec M. Ithurbide, je me suis rendu compte que j'ai failli partir sur une feature qui ne se trouvait pas dans le cahier des charges (le collage d'images, qui se fera avec programme tiers, comme photoshop). Il a aussi été décidé de développer le recadrage, et d'implémenter le processing d'images à travers des matrices numpy.