## Feuil1
Journal de travail
Jeremy Comelli
Date | Nombre d'heures | Tâche | Commentaire | Heures de travail totales (Selon l'horaire du CPNV)
2018-05-08 01:12 | 2 | Rendez-vous avec M. Lymberis, signature du cahier des charges, explications préliminaires |  | 6
| 1 | Mis en place de l'environnement de travail | Mise en place de Git, réinstallation de python et PyCharm, création et clonage d'un repository dédié, mise en place de l'arborescence de travail de base
| 0.5 | Téléchargement de différents fichiers | Dossier de projet TPI, …
| 0.5 | Envoi de mails
| 2 | Création de la liste des tâches & planning
2018-05-09 | 1.5 | Mise à jour du dossier de projet |  | 9
| 2 | Création du Wireframe
| 0.75 | Entretien avec M. Ithurbide | Explications sur Zenkit, discussions sur la méthodologie de projet
| 2 | Mise à jour du Dossier de projet
| 1.15 | Recherches sur Tensorflow
| 0.5 | Création du journal de travail
mar 15.05.18 | 2 | Création des Use-case & Scénarios |  | 6
| 2 | Recherches sur Tensorflow
| 2 | Checerches sur tkinter
2018-05-16 | 0.5 | Finalisation des use-case & scénarios |  | 9
| 3 | Création de l'application de base | Mise en place d'un fichier de config, création d'une classe "Main_Window", et création d'un semblant d'interface grâce à tkinter
| 2.5 | Début de la création de l'interface tkinter
| 3 | Tentatives d'installation du package de gestion d'images Pillow | Problèmes d'importation de la librairie pillow, permettant notamment la gestion d'images jpg et png en python
2018-05-17 | 2 | Résolution du problème relatif à Pillow | L'installation de la distribution "Anaconda" a réglé mon probleme | 9
| 7 | Développement de l'interface | Gestion d'image, boutons, le placement des éléments avec tkinter est retors, mais ne devrait pas poser de problèmes longtemps. J'ai pu améliorer mes compétences sur tkinter grâce à pygubu, un générateur d'interface, que j'ai utilisé pour comprendre le fonctionnement de la grille de tkinter
2018-05-18 | 3 | Suite du développement de l'interface | Presque tous les boutons sont fonctionnels, j'ai récupéré quelques paragraphes de code qui me permettent de dessiner une boîte de sélection dans le canvas, et grâce à la librairie PIL, j'arrive à prendre un screenshot aux coordonnées se trouvant dans la selection box | 7
| 4 | Développement de la boîte de sélection
2018-05-22 | 4.5 | Suite du développement de la boîte de sélection |  | 6
| 1.5 | Recherches sur Tensorflow
2018-05-23 | 5 | Fin du développement de la selectionbox | avec le recul, le développement aurait été grandement simplifié si le "retournement" de la boîte de sélection droit n'était pas autorisé, ou contourné. Actuellement, quand on sélectionne le bord droit de la boîte, et qu'on le glisse plus à gauche que le bord gauche, la boîte se retourne, et gérer des coordonnées inférieures, des auteurs et largeurs négatives, est un cauchemar. | 9
| 4 | Amélioration du système d'enregistrement d'image | Actuellement, l'enregistrement de la zone sélectionnée se fait par screenshot. C'est un workaround, car tkinter ne permet pas d'accéder aux pixels d'une image affichée sur un canvas. Après discussion avec M. Ithurbide, il a été décidé de créer une matrice numpy contenant l'image, en parallèle de celle affichée à l'écran. L'avantage est de pouvoir faire du processing sur la matrice numpy, et ensuite de la convertir en image à afficher à l'écran
2018-05-24 | 5 | Finalisation du système d'enregistrement d'image | Le système d'enregistrement a été largement compliqué par le "retournement de boîte", mais est désormais fonctionnel | 9
| 4 | Développement du système de recadrage
2018-05-25 | 3 | Finalisation du système de recadrage |  | 7
| 0.5 | Mise à jour de la documentation | Journal de travail, journal de bord
| 3 | Formation sur Tensorflow
| 0.5 | Tests avec tensorflow | Je n'ai pas encore réussi à faire marcher la librairie en local, entre l'environnement anaconda, les guides qui ne sont plus à jour, et probablement PyCharm qui vient mettre son grain de sel
2018-05-29 | 6 | Formation sur Tensorflow |  | 6